## Sheet1
Traditional | [5 empty] | Agile
Level 1 | Level2 | Level 3 | Level 4 | Level 6 | Level 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Milestone Name | Categories | Work Packages | Estimations | Actual | Status | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02
p4a | Phase 1 | Setup WBS + Burndown | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.1
|  | Draw Class Diagram | 0.5 | 0.1 | 0 | [5 empty] | 0.1
|  | Write Basic Test Cases | 0.5 | 0 | 0
|  | Setup Makefile for automatic compiling | 0.1 | 2 | 1 |  | 2
| Phase 2 | Research Sleeping Barber TA (github link in Groupme from Dhaval) | 0.1 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 0.1
|  | Research Pthreads | 2 | 2 | 1 | [8 empty] | 2
|  | Finalize class Diagram | 0 | 0 | 0
|  | Write Intermediate Test Cases | 0 | 0 | 0
| Phase 3 | Write Advanced Test Cases | 0 | 0 | 0
|  | Total Days |  |  | 11
|  | Ideal Task Burndown |  |  | 9 | 8.1818 | 7.3636 | 6.5455 | 5.7273 | 4.9091 | 4.0909 | 3.2727 | 2.4545 | 1.6364 | 0.81818 | -1.5543e-15
|  | Tasks Remaining |  |  | 6
|  | Logged Effot |  |  |  | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  | Remaining Effort | 3.7 |  |  | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | -1.1 | -1.1
|  | Ideal Effort Burndown | 3.7 |  |  | 3.3636 | 3.0273 | 2.6909 | 2.3545 | 2.0182 | 1.6818 | 1.3455 | 1.0091 | 0.67273 | 0.33636 | 0