## Sheet1
Traditional | [5 empty] | Agile
Level 1 | Level2 | Level 3 | Level 4 | Level 6 | Level 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4
Milestone Name | Categories | Work Packages | Estimations | Actual | Status | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07
Interim II | Planning | Teem Meeting | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45
|  | Setup Burndown | 1 | 1 | 0 | 1
|  | Using RE Tools to create prototype images | 4 | 13 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | Continue to log | 0 | 0 | 0
|  | Total Days |  |  | 8
|  | Ideal Task Burndown |  |  | 19 | 16.625 | 14.25 | 11.875 | 9.5 | 7.125 | 4.75 | 2.375 | 0
|  | Tasks Remaining |  |  | 19
|  | Logged Effot |  |  |  | 1.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0
|  | Remaining Effort | 5.45 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -9 | -9
|  | Ideal Effort Burndown | 5.45 |  |  | 4.7687 | 4.0875 | 3.4062 | 2.725 | 2.0437 | 1.3625 | 0.68125 | 0