## Sheet1
Traditional | [5 empty] | Agile
Level 1 | Level2 | Level 3 | Level 4 | Level 6 | Level 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Milestone Name | Categories | Work Packages | Estimations | Actual | Status | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02
p4a | Phase 1 | Setup WBS + Burndown | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Draw Class Diagram | 0.5 | 0 | 0
|  | Write Basic Test Cases | 0.5 | 0 | 0
|  | Setup Makefile for automatic compiling | 0.1 | 2 | 0 |  | 2
| Phase 2 | Research Sleeping Barber TA (github link in Groupme from Dhaval) |  | 0 | 0
|  | Research Pthreads |  | 0 | 0
|  | Finalize class Diagram |  | 0 | 0
|  | Write Intermediate Test Cases |  | 0 | 0
| Phase 3 | Write Advanced Test Cases |  | 0 | 0
|  | Total Days |  |  | 11
|  | Ideal Task Burndown |  |  | 9 | 8.1818 | 7.3636 | 6.5455 | 5.7273 | 4.9091 | 4.0909 | 3.2727 | 2.4545 | 1.6364 | 0.81818 | -1.5543e-15
|  | Tasks Remaining |  |  | 9
|  | Logged Effot |  |  |  | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Remaining Effort | 1.6 |  |  | 1.1 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
|  | Ideal Effort Burndown | 1.6 |  |  | 1.4545 | 1.3091 | 1.1636 | 1.0182 | 0.87273 | 0.72727 | 0.58182 | 0.43636 | 0.29091 | 0.14545 | -3.8858e-16